## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | MOR230302246840 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 145503 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 145503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.955265, lat:18.812788}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2246840/proyecto_INICIO, 2246840/proyecto_FIN, 2246840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230302255601 | Proyecto de inversión | 5658925.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5658925.02, modificado:6126214.18}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA, COLONIA PEÑA FLORES - 196736 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 196736 | S | 650 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.13, meta_modificada:805.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:AVENIDA CUAUTLA CUERNAVACA COLONIA PEÑA FLORES PALO VERDE, 62756 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PABLO PEÑA VEGA Y CALLE POLVORIN, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA DEL POBLADO DE PEÑA FL, lon:-98.96484233, lat:18.86906845}} | 2023-05-15 | 2023-09-06 | 6126214.18 | 6126214.18 | 6126214.18 | 6126214.18 | 6126214.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-08/2023, contratista:SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:5658925.02, importe_modificado:5658925.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:805.58}} | {2255601/proyecto_INICIO, 2255601/proyecto_PROCESO, 2255601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HIZO CONTRATO DE OBRA NO. CUAU-OP-FIII-LP-08/2023 POR UN MONTO DE $5,658,925.02, POSTERIORMENTE SE HIZO UN CONVENIO A LA ALZA NO. CONV-CUAU-OP-FIII-LP-08/2023 POR UN MONTO DE 467,289.16, CON LA FINALIDAD DE BIEN CONCLUIR LA OBRA, DEBIDO A CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. EL MONTO TOTAL INVERTIDO ES $6,126,214.18, trimestre:4.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230302255780 | Proyecto de inversión | 5783094.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5783094.91, modificado:7228868.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA FEDERAL Y LIBRAMIENTO IZUCAR DE MATAMOROS CUAUTLA, COLONIA LAZARO CARDENAS - 197789 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 197789 | S | 670 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.13, meta_modificada:884.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERAL Y LIBRAMIENTO IZUCAR DE MATAMOROSO CUAUTLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CORREDOR RIO CUAUTLA, ALA ALTURA DEL PASO A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA MEXICO CUAUTL, lon:-98.93665357, lat:18.85136165}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 7228868.64 | 7228868.64 | 7228868.64 | 7228868.64 | 7228868.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-05/2023, contratista:SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:5783094.91, importe_modificado:5783094.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:884.9}} | {2255780/proyecto_INICIO, 2255780/proyecto_PROCESO, 2255780/proyecto_INICIO, 2255780/proyecto_PROCESO, 2255780/proyecto_FIN, 2255780/proyecto_INICIO, 2255780/proyecto_PROCESO, 2255780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HIZO UN CONTRATO NO. CUAU-OP-FIII-LP-05/2023 POR UN MONTO DE $5,783,094.91, POSTERIORMENTE SE REALIZO UN CONVENIO A LA ALZA NO. CONV-CUAU-OP-FIII-LP-05/2023 POR $1,445,773.73, POR ASI CONVENIR A LA MEJOR CONCLUSION DE LA OBRA Y AMPLIACION DE METAS, EL MONTO FINAL ES $7,228,868.64, trimestre:4.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331463 | Proyecto de inversión | 1495340.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1495339.24, modificado:1495339.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNOS, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 225926 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 225926 | S | 126 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.7, meta_modificada:1145.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE REVOLUCION, UBICANDO SE SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES A LA ALTURA DE LA CALZADA DE SANTA INES HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CAL, lon:-98.95544106, lat:18.82573815}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 1495340.24 | 1495340.24 | 1495340.24 | 1495340.24 | 1495340.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-08/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1495340.24, importe_modificado:1495340.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.61}} | {2331463/proyecto_PROCESO, 2331463/proyecto_INICIO, 2331463/proyecto_FIN, 2331463/proyecto_INICIO, 2331463/proyecto_FIN, 2331463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331572 | Proyecto de inversión | 854158.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:854157.04, modificado:845574.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARTE R GOMEZ Y ALVARO OBREGON, COLONIA PEÑA FLORES - 333922 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 333922 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MARTE R GOMEZ Y ALVARO OBREGON COLONIA PEÑA FLORES PALO VERDE, 62756 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA DEL PO, lon:-98.97088919, lat:18.86836569}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 845575.38 | 845575.38 | 845575.38 | 845575.38 | 845575.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-11/2023, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:845575.38, importe_modificado:845575.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2331572/proyecto_FIN, 2331572/proyecto_INICIO, 2331572/proyecto_FIN, 2331572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230302246940 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 145967 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 145967 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.955265, lat:18.812788}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2246940/proyecto_PROCESO, 2246940/proyecto_FIN, 2246940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230302256023 | Proyecto de inversión | 1486540.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486540.22, modificado:1486540.22}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE GALVAN Y GALVAN, CERRADA PARAISO Y CAMINO REAL LAS TINAJAS, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 199393 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 199393 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GALVAN Y GALVAN COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS AGUILAS TRAMO 1. SOBRE CARRETERA MEXICO OAXACA A LA ALTURA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO HAC, lon:-98.94137144, lat:18.79975809}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 1486540.22 | 1486540.22 | 1486540.22 | 1486540.22 | 1486540.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-05/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1486540.22, importe_modificado:1486540.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2256023/proyecto_FIN, 2256023/proyecto_PROCESO, 2256023/proyecto_INICIO, 2256023/proyecto_PROCESO, 2256023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402284318 | Proyecto de inversión | 7233004.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7233004.92, modificado:7233004.92}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL EJIDO, COLONIA PLAN DE AYALA - 281614 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 281614 | S | 205 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.2, meta_modificada:4009.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL EJIDO COLONIA PLAN DE AYALA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, SOBRE LA CARRETERA MEXICO OAXACA CERCA DEL MONUMENTO DEL AGUILA A LA ALTURA DE LA CALLE 4 SUR COLONIA PLAN D, lon:-98.93523606, lat:18.79882159}} | 2023-06-12 | 2023-09-23 | 7233004.92 | 7233004.92 | 7233004.92 | 7233004.92 | 7233004.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-11/2023, contratista:SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:7233004.92, importe_modificado:7233004.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4009.87}} | {2284318/proyecto_INICIO, 2284318/proyecto_PROCESO, 2284318/proyecto_INICIO, 2284318/proyecto_FIN, 2284318/proyecto_PROCESO, 2284318/proyecto_FIN, 2284318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331565 | Proyecto de inversión | 2167176.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1846417.47, modificado:1846417.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320758.74, modificado:303432.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 327105 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 327105 | S | 300 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1983.96, meta_modificada:2043.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR RIO CUAUTLA Y CALLE DE LAS FLORES, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CUAUTLA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN, lon:-98.95046043, lat:18.80696703}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 2149849.47 | 2149849.47 | 2149849.47 | 2149849.47 | 2149849.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-13/2023, contratista:SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2149849.47, importe_modificado:2149849.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2043.94}} | {2331565/proyecto_PROCESO, 2331565/proyecto_FIN, 2331565/proyecto_INICIO, 2331565/proyecto_FIN, 2331565/proyecto_PROCESO, 2331565/proyecto_FIN, 2331565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230302255449 | Proyecto de inversión | 2488490.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488490.32, modificado:2488490.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA VICENTE GUERRERO - 195619 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 195619 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1626.1, meta_modificada:1680.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO Y AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JUMILTEPEC Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, AVENIDA TETELCINGO SOBRE LA AUTOPÍSTA MEXICO CUAUTLA EN EL SENTIDO ME, lon:-98.95470244, lat:18.86445466}} | 2023-05-15 | 2023-07-28 | 2488490.32 | 2488490.32 | 2488490.32 | 2488490.32 | 2488490.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-07/2023, contratista:ESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN FEMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2488490.32, importe_modificado:2488490.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.76}} | {2255449/proyecto_INICIO, 2255449/proyecto_PROCESO, 2255449/proyecto_FIN, 2255449/proyecto_PROCESO, 2255449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331461 | Proyecto de inversión | 3983986.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1608943.86, modificado:1608943.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375042.75, modificado:2313269.48}} | CONSTRUCCION DE CHANCHA DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 223838 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 223838 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2672.27, meta_modificada:2762.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR RIO CUAUTLA Y CALLE LAS FLORES, PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO EN AV REFORMA HACIA EL ORIENTE SOBRE CARRETERA MEXIC, lon:-98.94959712, lat:18.80820897}} | 2023-06-12 | 2023-08-25 | 3922213.34 | 3922213.34 | 3922213.34 | 3922213.34 | 3922213.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-10/2023, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:3464336.18, importe_modificado:3464336.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2762.17}} | {2331461/proyecto_INICIO, 2331461/proyecto_PROCESO, 2331461/proyecto_FIN, 2331461/proyecto_INICIO, 2331461/proyecto_PROCESO, 2331461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HIZO UN CONTRATO NO. CUAU-OP-FIII-LP-10/2023 POR UN MONTO DE $3,464,336.18, POSTERIORMENTE SE REALIZO UN CONVENIO A LA ALZA NO. CONV-CUAU-OP-FIII-LP-10/2023 POR LA CANTIDAD DE $457,877.16 , PARA UN MOTO TOTAL DE $3,922,213.34, trimestre:4.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331571 | Proyecto de inversión | 1838426.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1838425.14, modificado:1820043.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LAS COLONIAS 5 DE FEBRERO, COLONIA PABLO TORRES BURGOS Y COLONIA CENTRO HISTORICO, MUNICIPIO DE CUAUTLA - 332772 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 332772 | S | 680 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TRINCHERADE ORDIERAS COLONIA CENTRO, 62740 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION DEL SUR Y CALLE GUSTAVO A MADERO, CALLE TRINCHERA DE ORDIERAS. TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUE REVOLUCION DEL SUR AHI INICIA L, lon:-98.95565762, lat:18.80991709}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1820044.21 | 1820044.21 | 1820044.21 | 1820044.21 | 1820044.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-12/2023, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1820044.21, importe_modificado:1820044.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2331571/proyecto_INICIO, 2331571/proyecto_PROCESO, 2331571/proyecto_FIN, 2331571/proyecto_PROCESO, 2331571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331625 | Proyecto de inversión | 809173.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:809172.82, modificado:809172.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES GOLONDRINAS Y 12 DE OCTUBRE, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 413190 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 413190 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS Y 12 DE OCTUBRE COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO SOBRE AV REFORMA HACIA EL ORIENTE SOBRE CARRE, lon:-98.94134998, lat:18.7991487}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 809173.82 | 809173.82 | 809173.82 | 809173.82 | 809173.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-09/2023, contratista:EM2A CONSTRUCCION, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:809173.82, importe_modificado:809173.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2331625/proyecto_INICIO, 2331625/proyecto_FIN, 2331625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331632 | Proyecto de inversión | 7576423.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4564403.91, modificado:4572373.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012019.25, modificado:3065823.34}} | REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 421377 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 421377 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1323.2, meta_modificada:1343.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR RIO CUAUTLA Y CALLE DE LAS FLORES, PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO SOBRE AV. REFORMA HACIA EL ORIENTE SOBRE CARRETERA, lon:-98.94876241, lat:18.80788321}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 7638197.24 | 7638197.24 | 7638197.24 | 7638197.24 | 7638197.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-14/2023, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:7417010.7, importe_modificado:7417010.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1343.52}} | {2331632/proyecto_INICIO, 2331632/proyecto_FIN, 2331632/proyecto_PROCESO, 2331632/proyecto_INICIO, 2331632/proyecto_PROCESO, 2331632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HIZO UN CONTRATO NO. CUAU-OP-FIII-LP-14/2023 POR LA CANTIDAD DE $7,417,010.70, SE HIZO UN CONVENIO POSTERIOR A LA ALZA NO. CONV-CUAU-OP-FIII-LP-14/2023, POR LA CANTIAD DE $221,186.54, PARA UN NONTO TOTAL INVERTIDO DE $7,638,197.24, trimestre:4.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230302254839 | Proyecto de inversión | 461612.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461612.99, modificado:563674.65}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAURELES, FRESNOS Y FICUS, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 190960 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 190960 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.08, meta_modificada:159.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS LAURELES Y FICUS COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AV CHIRIMOYO Y CALLE CANAL DE AGUA DULCE, CALLE CALLE DE LA LUZ SOBRE LA CARRETERA MEXICO OAXACA A LA ALTURA DEL SEMAFORO Y EL OX, lon:-98.95289108, lat:18.79596983}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 563674.65 | 563674.65 | 563674.65 | 563674.65 | 563674.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-02/2023, contratista:GRUPO VARSOVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:461612.99, importe_modificado:563674.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.66}} | {2254839/proyecto_PROCESO, 2254839/proyecto_INICIO, 2254839/proyecto_PROCESO, 2254839/proyecto_FIN, 2254839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE GENERO UN CONTRATO NO. CUAU-OP-FIII-AD-02/2023 POR UN NONTO DE $461,612.99, Y POSTERIORMENTE SE HIZO UN CONVENIO A LA ALTA NO. CONV-CUAU-OP-FIII-AD-02/2023 POR UN MONTO DE $102,061.66, PARA UN MONTO TOTAL DE $563,674.65, trimestre:4.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230302255329 | Proyecto de inversión | 1981506.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981506.91, modificado:1981506.91}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y NARCISO MENDOZA, COLONIA CUAUTLIXCO - 194755 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 194755 | S | 320 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y NARCISO MENDOZA COLONIA CUAUTLIXCO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA FERROCARRIL, SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES A LA ALTURA DE LA ESCUELA GREGORIO TPORRES QUINTERO EN , lon:-98.94637101, lat:18.83694747}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1981506.91 | 1981506.91 | 1981506.91 | 1981506.91 | 1981506.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-13/2023, contratista:CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1981506.91, importe_modificado:1981506.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.0}} | {2255329/proyecto_PROCESO, 2255329/proyecto_INICIO, 2255329/proyecto_PROCESO, 2255329/proyecto_INICIO, 2255329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230302264971 | Proyecto de inversión | 7604382.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2281314.81, modificado:2281314.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5323067.9, modificado:5323067.9}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL A CALDERON, COLONIA TIERRA LARGA - 50307 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 50307 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5095.5, meta_modificada:5095.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:78, direccion:CALLE CAMINO REAL A CALDERON COLONIA TIERRA LARGA, 62757 TIERRA LARGA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA CUAUTLA OAXTEPEC Y CALLE TACAMBARO, SOBRE LA AUTOPISTA CUAUTLA OAXTEPEC EN EL TRAMO UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL LAS PLA, lon:-98.94524774, lat:18.86746096}} | 2023-04-17 | 2023-07-29 | 7604382.71 | 7604382.71 | 7604382.71 | 7604382.71 | 7604382.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:7604382.71, importe_modificado:7604382.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5095.5}} | {2264971/proyecto_PROCESO, 2264971/proyecto_FIN, 2264971/proyecto_INICIO, 2264971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META PROGRAMADA INICIALMENTE ES DE 5095.50 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EL LEVANTAMIENTO FINAL NOS ARROJO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 5,065.50 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SE HACE LA ACLARACION YA QUE ES EL VOLUMEN QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2024-01-03}} | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230302255077 | Proyecto de inversión | 3865229.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865229.02, modificado:4394128.13}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EJERCITO LIBERTADOR, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 192748 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 192748 | S | 250 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.9, meta_modificada:2513.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO LIBERTADOR COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO OAXACA Y AVENIDA EJERCITO LIBERTADOR, SOBRE LA CARRETERA MEXICO OAXACA PASANDO EL IMSSS DESPUES DEL PUENTE CARLOS PACHECO, lon:-98.94702017, lat:18.80952008}} | 2023-06-12 | 2023-09-23 | 4394128.13 | 4394128.13 | 4394128.13 | 4394128.13 | 4394128.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-09/2023, contratista:TEXOCPALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:3865229.02, importe_modificado:4394128.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2513.2}} | {2255077/proyecto_PROCESO, 2255077/proyecto_INICIO, 2255077/proyecto_FIN, 2255077/proyecto_INICIO, 2255077/proyecto_PROCESO, 2255077/proyecto_FIN, 2255077/proyecto_PROCESO, 2255077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL INVERTIDO EN ESTA OBRA ES $4,394,128.13 DEL CUAL $3,063,282.75 CORRESPONDEN AL CREDITO Y $1,330,845.38 CORRESPONDEN A RECURSO FAISMUN, trimestre:4.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2024-01-14}} | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:juanmocampoga, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:juanmocampoga, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:juanmocampoga, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:juanmocampoga, fecha:2024-01-13}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:juanmocampoga, fecha:2024-01-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:juanmocampoga, fecha:2024-01-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:juanmocampoga, fecha:2024-01-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:juanmocampoga, fecha:2024-01-13}}
2023 | 4 | MOR230402331462 | Proyecto de inversión | 2336168.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1903429.74, modificado:1903429.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432738.89, modificado:92688.42}} | REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE INDEPENDENCIA, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, PAVIMENTO, POBLADO DE TETELCINGO - 225248 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 225248 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.7, meta_modificada:1070.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TETELCINGO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE SOLEDAD ANAYA, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA MEXICO AMECAMECA A LA ALTURA DEL PUEBLO DE TETELCINGO EN EL SENTIDO NORTE SUR A MANO, lon:-98.92882814, lat:18.87140837}} | 2023-07-17 | 2023-10-19 | 1996118.16 | 1996118.16 | 1996118.16 | 1996118.16 | 1996118.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-12/2023, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2336168.63, importe_modificado:1996118.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.76}} | {2331462/proyecto_PROCESO, 2331462/proyecto_INICIO, 2331462/proyecto_PROCESO, 2331462/proyecto_FIN, 2331462/proyecto_INICIO, 2331462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO UN CONTRATO NO. CUAU-OP-FIII-LP-12/2023 POR UN MONTO DE $2,336,168.63, POR ECONOMIAS EN LA OBRA SE REALIZO UN CONVENIO A LA BAJA NO. CONV-CUAU-OP-FIII-LP-12/2023 POR $340,050.47, DANDO UN FONTO FINAL INVERTIDO POR $ 1,996,118.16, trimestre:4.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2024-01-08}} | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331481 | Proyecto de inversión | 617998.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:563801.65, modificado:563801.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54196.84, modificado:54196.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES, COLONIA LAS CRUCES - 282906 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 282906 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.71, meta_modificada:496.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES COLONIA LAS CRUCES, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA AMECAMECA A LA ALTURA DEL PUEBLO DE TETELCINGO. FRENTE AL MODULO ESTATAL DE SEGURI, lon:-98.92600086, lat:18.8747875}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 617998.49 | 617998.49 | 617998.49 | 617998.49 | 617998.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-07/2023, contratista:SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:617998.49, importe_modificado:617998.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.11}} | {2331481/proyecto_INICIO, 2331481/proyecto_FIN, 2331481/proyecto_PROCESO, 2331481/proyecto_FIN, 2331481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402277019 | Proyecto de inversión | 31505986.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.150598696E7, modificado:3.150598696E7}} | AMPLIACION DE 4 A 8 CARRILES DE LA CARRETERA MEXICO OAXACA 2DA ETAPA, COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 211898 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 211898 | S | 690 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13246.0, meta_modificada:13037.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CARRETERA LIBRAMIENTO CUAUTLA, PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO SOBRE AVENIDA REFORMA HACIA E, lon:-98.92175786, lat:18.79860557}} | 2023-05-15 | 2023-11-10 | 31505986.96 | 31505986.96 | 31505986.96 | 31505986.96 | 31505986.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-06/2023, contratista:GRUPO VARSOVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:3.150598696E7, importe_modificado:3.150598696E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13037.95}} | {2277019/proyecto_INICIO, 2277019/proyecto_PROCESO, 2277019/proyecto_FIN, 2277019/proyecto_PROCESO, 2277019/proyecto_FIN, 2277019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331480 | Proyecto de inversión | 1930053.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1930052.31, modificado:1930052.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:70.4}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SALA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 282480 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 282480 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.78, meta_modificada:947.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR DEL RIO CUAUTLA Y CALLE DE LAS FLORES, SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , lon:-98.94899151, lat:18.80856853}} | 2023-08-04 | 2023-10-20 | 1930122.71 | 1930122.71 | 1930122.71 | 1930122.71 | 1930122.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-15/2023, contratista:SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1611045.51, importe_modificado:1930122.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.78}} | {2331480/proyecto_FIN, 2331480/proyecto_INICIO, 2331480/proyecto_FIN, 2331480/proyecto_INICIO, 2331480/proyecto_PROCESO, 2331480/proyecto_FIN, 2331480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HIZO UN CONTRATO NO. CUAU-OP-FIII-LP-15/2023 POR UN MONTO DE $1,611,045.51, PORTERIORMENTE SE REALIZO UN CONVENIO A LA ALZA NO. CONV-CUAU-OP-FIII-LP-15/2023POR $319,077.20, PARA UN MONTO TOTAL DE $1,930,122.71, trimestre:4.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331541 | Proyecto de inversión | 3935796.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2722564.4, modificado:2722564.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213232.08, modificado:1213232.21}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 321548 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 321548 | S | 578 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.6, meta_modificada:2026.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ANDADOR RIO CUAUTLA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO AXACA Y , TENIENDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD DEPOTIVA HACIA EL LADO PONIENTE DEL ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA MARGEN ORIENT, lon:-98.95057783, lat:18.80764404}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 3935796.61 | 3935796.61 | 3935796.61 | 3935796.61 | 3935796.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-16/2023, contratista:SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:3935796.61, importe_modificado:3935796.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.76}} | {2331541/proyecto_INICIO, 2331541/proyecto_PROCESO, 2331541/proyecto_FIN, 2331541/proyecto_PROCESO, 2331541/proyecto_FIN, 2331541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331626 | Proyecto de inversión | 527892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:527891.8, modificado:527891.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 413630 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 413630 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:129.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS LAURELES, CALLE TEOPANZOLCO PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO SOBRE AV REFORMA HACIA EL ORIENTE , lon:-98.93919148, lat:18.79812543}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 527892.8 | 527892.8 | 527892.8 | 527892.8 | 527892.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-06/2023, contratista:CARLOS FERNANDO FIGUEROA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:527892.8, importe_modificado:527892.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.19}} | {2331626/proyecto_INICIO, 2331626/proyecto_FIN, 2331626/proyecto_PROCESO, 2331626/proyecto_FIN, 2331626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331459 | Proyecto de inversión | 230062 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:230061.0, modificado:230061.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA AÑO DE JUAREZ - 219469 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 219469 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:115.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA AÑO DE JUÁREZ, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL A TETELCINGO, CARRETERA CUAUTLA OAXTEPEC LA CALLE SEÑALADA EN LA CARTOGRAFIA COMO CAMINO REAL A TETELCING, lon:-98.94448173, lat:18.85854562}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 230062 | 230062 | 230062 | 230062 | 230062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-04/2023, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:230062.0, importe_modificado:230062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.96}} | {2331459/proyecto_FIN, 2331459/proyecto_INICIO, 2331459/proyecto_PROCESO, 2331459/proyecto_FIN, 2331459/proyecto_INICIO, 2331459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331631 | Proyecto de inversión | 2858216.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2858215.6, modificado:2833915.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 418539 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 418539 | S | 520 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:254.9, meta_modificada:251.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR RIO CUAUTLA Y CALLE DE LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CUAUTLA JOSE MAR, lon:-98.94909524, lat:18.80827731}} | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2833916.69 | 2833916.69 | 2833916.69 | 2833916.69 | 2833916.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-10/2023, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2833916.69, importe_modificado:2833916.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:251.73}} | {2331631/proyecto_INICIO, 2331631/proyecto_PROCESO, 2331631/proyecto_FIN, 2331631/proyecto_PROCESO, 2331631/proyecto_FIN, 2331631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MOR230402331647 | Proyecto de inversión | 806768.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:806767.9, modificado:798797.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN VARIAS COLONIAS, CUAUTLA, MORELOS - 447018 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 447018 | S | 173 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALZADA SANTA INES 28 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE KIOTO Y CALLE HERRADURA, SOBRE LA AV INSURGENTES A LA ALTURA DE LA CALZADA DE SANTA INES HACIA EL PONIENTE AVANZAR 480 METROS SOBRE LA , lon:-98.95348561, lat:18.82614262}} | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 798798.91 | 798798.91 | 798798.91 | 798798.91 | 798798.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-14/2023, contratista:ESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN FEMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:798798.91, importe_modificado:798798.91}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:65.0}} | {2331647/proyecto_INICIO, 2331647/proyecto_PROCESO, 2331647/proyecto_FIN, 2331647/proyecto_PROCESO, 2331647/proyecto_FIN, 2331647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MOR230302246840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MOR230302255601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5658925.02 | 6126214.18
MOR230302255780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5783094.91 | 7228868.64
MOR230402331463 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1495339.24 | 1495339.24
MOR230402331463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
MOR230402331572 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 854157.04 | 845574.38
MOR230402331572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
MOR230302246940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
MOR230302256023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486540.22 | 1486540.22
MOR230402284318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7233004.92 | 7233004.92
MOR230402331565 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1846417.47 | 1846417.47
MOR230402331565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320758.74 | 303432
MOR230302255449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2488490.32 | 2488490.32
MOR230402331461 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1608943.86 | 1608943.86
MOR230402331461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2375042.75 | 2313269.48
MOR230402331571 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1838425.14 | 1820043.21
MOR230402331571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
MOR230402331625 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 809172.82 | 809172.82
MOR230402331625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
MOR230402331632 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 4564403.91 | 4572373.9
MOR230402331632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3012019.25 | 3065823.34
MOR230302254839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461612.99 | 563674.65
MOR230302255329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1981506.91 | 1981506.91
MOR230302264971 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2281314.81 | 2281314.81
MOR230302264971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5323067.9 | 5323067.9
MOR230302255077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3865229.02 | 4394128.13
MOR230402331462 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1903429.74 | 1903429.74
MOR230402331462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432738.89 | 92688.42
MOR230402331481 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 563801.65 | 563801.65
MOR230402331481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54196.84 | 54196.84
MOR230402277019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31505986.96 | 31505986.96
MOR230402331480 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1930052.31 | 1930052.31
MOR230402331480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 70.4
MOR230402331541 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2722564.4 | 2722564.4
MOR230402331541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213232.08 | 1213232.21
MOR230402331626 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 527891.8 | 527891.8
MOR230402331626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
MOR230402331459 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 230061 | 230061
MOR230402331459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
MOR230402331631 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2858215.6 | 2833915.69
MOR230402331631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1
MOR230402331647 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 806767.9 | 798797.91
MOR230402331647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MOR230302246840 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MOR230302255601 | Metros lineales | 391.13 | 805.58
MOR230302255780 | Metros lineales | 391.13 | 884.9
MOR230402331463 | Metros Cuadrados | 1147.7 | 1145.61
MOR230402331572 | Metros lineales | 400 | 400
MOR230302246940 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MOR230302256023 | Metros lineales | 360 | 450
MOR230402284318 | Metros Cuadrados | 1744.2 | 4009.87
MOR230402331565 | Metros Cuadrados | 1983.96 | 2043.94
MOR230302255449 | Metros Cuadrados | 1626.1 | 1680.76
MOR230402331461 | Metros Cuadrados | 2672.27 | 2762.17
MOR230402331571 | Metros lineales | 920 | 920
MOR230402331625 | Metros lineales | 254 | 224
MOR230402331632 | Metros cuadrados de construcción | 1323.2 | 1343.52
MOR230302254839 | Metros lineales | 152.08 | 159.66
MOR230302255329 | Metros lineales | 473 | 473
MOR230302264971 | Metros Cuadrados | 5095.5 | 5095.5
MOR230302255077 | Metros Cuadrados | 2402.9 | 2513.2
MOR230402331462 | Metros Cuadrados | 1084.7 | 1070.76
MOR230402331481 | Metros Cuadrados | 493.71 | 496.11
MOR230402277019 | Metros Cuadrados | 13246 | 13037.95
MOR230402331480 | Metros Cuadrados | 947.78 | 947.78
MOR230402331541 | Metros Cuadrados | 2475.6 | 2026.76
MOR230402331626 | Metros lineales | 230 | 129.19
MOR230402331459 | Metros lineales | 119 | 115.96
MOR230402331631 | Metros cuadrados de construcción | 254.9 | 251.73
MOR230402331647 | Calentador(es) | 65 | 65

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MOR230302246840 | Morelos | Cuautla | Cuautla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9553 | 18.8128
MOR230302255601 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | AVENIDA CUAUTLA CUERNAVACA COLONIA PEÑA FLORES PALO VERDE, 62756 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PABLO PEÑA VEGA Y CALLE POLVORIN, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA DEL POBLADO DE PEÑA FL | -98.9648 | 18.8691
MOR230302255780 | Morelos | Cuautla | Cuautla | AVENIDA FEDERAL Y LIBRAMIENTO IZUCAR DE MATAMOROSO CUAUTLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CORREDOR RIO CUAUTLA, ALA ALTURA DEL PASO A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA MEXICO CUAUTL | -98.9367 | 18.8514
MOR230402331463 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE FRESNOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE REVOLUCION, UBICANDO SE SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES A LA ALTURA DE LA CALZADA DE SANTA INES HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CAL | -98.9554 | 18.8257
MOR230402331572 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | CALLE MARTE R GOMEZ Y ALVARO OBREGON COLONIA PEÑA FLORES PALO VERDE, 62756 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA DEL PO | -98.9709 | 18.8684
MOR230302246940 | Morelos | Cuautla | Cuautla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9553 | 18.8128
MOR230302256023 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE GALVAN Y GALVAN COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS AGUILAS TRAMO 1. SOBRE CARRETERA MEXICO OAXACA A LA ALTURA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO HAC | -98.9414 | 18.7998
MOR230402284318 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE DEL EJIDO COLONIA PLAN DE AYALA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, SOBRE LA CARRETERA MEXICO OAXACA CERCA DEL MONUMENTO DEL AGUILA A LA ALTURA DE LA CALLE 4 SUR COLONIA PLAN D | -98.9352 | 18.7988
MOR230402331565 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR RIO CUAUTLA Y CALLE DE LAS FLORES, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CUAUTLA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN | -98.9505 | 18.807
MOR230302255449 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE NIÑO ARTILLERO Y AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JUMILTEPEC Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, AVENIDA TETELCINGO SOBRE LA AUTOPÍSTA MEXICO CUAUTLA EN EL SENTIDO ME | -98.9547 | 18.8645
MOR230402331461 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR RIO CUAUTLA Y CALLE LAS FLORES, PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO EN AV REFORMA HACIA EL ORIENTE SOBRE CARRETERA MEXIC | -98.9496 | 18.8082
MOR230402331571 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE TRINCHERADE ORDIERAS COLONIA CENTRO, 62740 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION DEL SUR Y CALLE GUSTAVO A MADERO, CALLE TRINCHERA DE ORDIERAS. TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUE REVOLUCION DEL SUR AHI INICIA L | -98.9557 | 18.8099
MOR230402331625 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE GOLONDRINAS Y 12 DE OCTUBRE COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO SOBRE AV REFORMA HACIA EL ORIENTE SOBRE CARRE | -98.9413 | 18.7991
MOR230402331632 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR RIO CUAUTLA Y CALLE DE LAS FLORES, PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO SOBRE AV. REFORMA HACIA EL ORIENTE SOBRE CARRETERA | -98.9488 | 18.8079
MOR230302254839 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE FRESNOS LAURELES Y FICUS COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AV CHIRIMOYO Y CALLE CANAL DE AGUA DULCE, CALLE CALLE DE LA LUZ SOBRE LA CARRETERA MEXICO OAXACA A LA ALTURA DEL SEMAFORO Y EL OX | -98.9529 | 18.796
MOR230302255329 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y NARCISO MENDOZA COLONIA CUAUTLIXCO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA FERROCARRIL, SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES A LA ALTURA DE LA ESCUELA GREGORIO TPORRES QUINTERO EN | -98.9464 | 18.8369
MOR230302264971 | Morelos | Cuautla | Tierra Larga | CALLE CAMINO REAL A CALDERON COLONIA TIERRA LARGA, 62757 TIERRA LARGA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA CUAUTLA OAXTEPEC Y CALLE TACAMBARO, SOBRE LA AUTOPISTA CUAUTLA OAXTEPEC EN EL TRAMO UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL LAS PLA | -98.9452 | 18.8675
MOR230302255077 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE EJERCITO LIBERTADOR COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO OAXACA Y AVENIDA EJERCITO LIBERTADOR, SOBRE LA CARRETERA MEXICO OAXACA PASANDO EL IMSSS DESPUES DEL PUENTE CARLOS PACHECO | -98.947 | 18.8095
MOR230402331462 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TETELCINGO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE SOLEDAD ANAYA, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA MEXICO AMECAMECA A LA ALTURA DEL PUEBLO DE TETELCINGO EN EL SENTIDO NORTE SUR A MANO | -98.9288 | 18.8714
MOR230402331481 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE PASEO DE LOS LAURELES COLONIA LAS CRUCES, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , SOBRE LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA AMECAMECA A LA ALTURA DEL PUEBLO DE TETELCINGO. FRENTE AL MODULO ESTATAL DE SEGURI | -98.926 | 18.8748
MOR230402277019 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CARRETERA LIBRAMIENTO CUAUTLA, PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO SOBRE AVENIDA REFORMA HACIA E | -98.9218 | 18.7986
MOR230402331480 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR DEL RIO CUAUTLA Y CALLE DE LAS FLORES, SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | -98.949 | 18.8086
MOR230402331541 | Morelos | Cuautla | Cuautla | ANDADOR RIO CUAUTLA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO AXACA Y , TENIENDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD DEPOTIVA HACIA EL LADO PONIENTE DEL ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA MARGEN ORIENT | -98.9506 | 18.8076
MOR230402331626 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS LAURELES, CALLE TEOPANZOLCO PARTIENDO DEL MONUMENTO AL NIÑO ARTILLERO SOBRE AV REFORMA HACIA EL ORIENTE | -98.9392 | 18.7981
MOR230402331459 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA AÑO DE JUÁREZ, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL A TETELCINGO, CARRETERA CUAUTLA OAXTEPEC LA CALLE SEÑALADA EN LA CARTOGRAFIA COMO CAMINO REAL A TETELCING | -98.9445 | 18.8585
MOR230402331631 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANDADOR RIO CUAUTLA Y CALLE DE LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CUAUTLA JOSE MAR | -98.9491 | 18.8083
MOR230402331647 | Morelos | Cuautla | Cuautla | CALZADA SANTA INES 28 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE KIOTO Y CALLE HERRADURA, SOBRE LA AV INSURGENTES A LA ALTURA DE LA CALZADA DE SANTA INES HACIA EL PONIENTE AVANZAR 480 METROS SOBRE LA | -98.9535 | 18.8261

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MOR230302246840 | Administración directa | 135261 |  | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 250000 | 250000.0
MOR230302255601 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-08/2023 | SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 5658925.02 | 5658925.02
MOR230302255780 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-05/2023 | SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 5783094.91 | 5783094.91
MOR230402331463 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-08/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1495340.24 | 1495340.24
MOR230402331572 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-11/2023 | DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 845575.38 | 845575.38
MOR230302246940 | Administración directa | 135262 |  | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 150000 | 150000.0
MOR230302256023 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-05/2023 | INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1486540.22 | 1486540.22
MOR230402284318 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-11/2023 | SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 7233004.92 | 7233004.92
MOR230402331565 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-13/2023 | SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 2149849.47 | 2149849.47
MOR230302255449 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-07/2023 | ESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN FEMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 2488490.32 | 2488490.32
MOR230402331461 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-10/2023 | DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 3464336.18 | 3464336.18
MOR230402331571 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-12/2023 | DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1820044.21 | 1820044.21
MOR230402331625 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-09/2023 | EM2A CONSTRUCCION, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 809173.82 | 809173.82
MOR230402331632 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-14/2023 | DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 7417010.7 | 7417010.7
MOR230302254839 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-02/2023 | GRUPO VARSOVIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 461612.99 | 563674.65
MOR230302255329 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-13/2023 | CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1981506.91 | 1981506.91
MOR230302264971 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-02/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 7604382.71 | 7604382.71
MOR230302255077 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-09/2023 | TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 3865229.02 | 4394128.13
MOR230402331462 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-12/2023 | ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 2336168.63 | 1996118.16
MOR230402331481 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-07/2023 | SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 617998.49 | 617998.49
MOR230402277019 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-06/2023 | GRUPO VARSOVIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 31505986.96 | 3.150598696E7
MOR230402331480 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-15/2023 | SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1611045.51 | 1930122.71
MOR230402331541 | Obra | CUAU-OP-FIII-LP-16/2023 | SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 3935796.61 | 3935796.61
MOR230402331626 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-06/2023 | CARLOS FERNANDO FIGUEROA RAMOS | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 527892.8 | 527892.8
MOR230402331459 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-04/2023 | DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 230062 | 230062.0
MOR230402331631 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-10/2023 | DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 2833916.69 | 2833916.69
MOR230402331647 | Obra | CUAU-OP-FIII-AD-14/2023 | ESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN FEMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 798798.91 | 798798.91

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MOR230302246840 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230302255601 | 2023 | 4 | Metros lineales | 391.13 | 805.58 | 805.58 | 100
MOR230302255780 | 2023 | 4 | Metros lineales | 391.13 | 884.9 | 884.9 | 100
MOR230402331463 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1147.7 | 1145.61 | 1145.61 | 100
MOR230402331572 | 2023 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MOR230302246940 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MOR230302256023 | 2023 | 4 | Metros lineales | 360 | 450 | 450 | 100
MOR230402284318 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1744.2 | 4009.87 | 4009.87 | 100
MOR230402331565 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1983.96 | 2043.94 | 2043.94 | 100
MOR230302255449 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1626.1 | 1680.76 | 1680.76 | 100
MOR230402331461 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2672.27 | 2762.17 | 2762.17 | 100
MOR230402331571 | 2023 | 4 | Metros lineales | 920 | 920 | 920 | 100
MOR230402331625 | 2023 | 4 | Metros lineales | 254 | 224 | 224 | 100
MOR230402331632 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1323.2 | 1343.52 | 1343.52 | 100
MOR230302254839 | 2023 | 4 | Metros lineales | 152.08 | 159.66 | 159.66 | 100
MOR230302255329 | 2023 | 4 | Metros lineales | 473 | 473 | 473 | 100
MOR230302264971 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5095.5 | 5095.5 | 5095.5 | 100
MOR230302255077 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2402.9 | 2513.2 | 2513.2 | 100
MOR230402331462 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1084.7 | 1070.76 | 1070.76 | 100
MOR230402331481 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 493.71 | 496.11 | 496.11 | 100
MOR230402277019 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 13246 | 13037.95 | 13037.95 | 100
MOR230402331480 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 947.78 | 947.78 | 947.78 | 100
MOR230402331541 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2475.6 | 2026.76 | 2026.76 | 100
MOR230402331626 | 2023 | 4 | Metros lineales | 230 | 129.19 | 129.19 | 100
MOR230402331459 | 2023 | 4 | Metros lineales | 119 | 115.96 | 115.96 | 100
MOR230402331631 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 254.9 | 251.73 | 251.73 | 100
MOR230402331647 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 65 | 65 | 65 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".