## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | MOR210301973028 | Proyecto de inversión | 2372665.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372665.3, modificado:2372665.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INTEROCEANICO ENTRE LAS CALLES 03 DE NOVIEMBRE Y 10 DE ABRIL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 120614 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 120614 | S | 251 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2205.0, meta_modificada:2205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA INTEROCEANICO COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA INTEROCEANICO Y CALLE ORIENTAL, BOULEVARD FEDERAL CUERNAVACA CUAUTLA INGRESAMOS A BOULEVARD FED CUERNAVACA CUAUTLA DESPUES CALLE OR, lon:-98.96009823, lat:18.85791992}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2372665.3 | 2372665.3 | 2372665.3 | 2372665.3 | 2372665.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-FISM-I.R.-003/2021, contratista:DND ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓNES DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2372665.3, importe_modificado:2372665.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2205.0}} | {1973028/proyecto_INICIO, 1973028/proyecto_PROCESO, 1973028/proyecto_FIN, 1973028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MOR210301973925 | Proyecto de inversión | 1199750.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199750.6, modificado:1199750.6}} | CONTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA CALLE JACARANDAS EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 123252 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 123252 | S | 88 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA CUAUHTÉMOC, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, BOULEVARD CUAUTLA CHALCO TOMAMOS BOULEVARD CUAUTLA CHALCO HACIA EL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS EN CALLE JACARANDA, lon:-98.92629054, lat:18.86321271}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1199750.6 | 1199750.6 | 1199750.6 | 1199750.6 | 1199750.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-FISM-A.D.-022/2021, contratista:INMOBILIARIA SALAS-SANDOVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1199750.6, importe_modificado:1199750.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.0}} | {1973925/proyecto_PROCESO, 1973925/proyecto_INICIO, 1973925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CON FECHA 11/07/2023 SE TURNO OFICIO A LA CONTRALORIA MPAL, DETALLANDO EL SEGUIMIENTO DADO AL RESULTADO DE LA REVISION FISICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA CALLE JACARANDAS, COL CUAUHTEMOC, MPIO DE CUAUTLA, DONDE SE DETECTARON INCONSISTENCIAS, DERIVANDO FINALMENTE EN LA DENUNCIA ANTE ESA CONTRALORIA (HHC/CM/QD/007/2023), PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, YA QUE NO OBSTANTE LAS PLATICAS CON LA EMPRESA PARA SOLICITAR SU CUMPLIMIENTO NO HUBO RESPUESTA POSITIVA, trimestre:2.0, usuario:elfegobarretog, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones