## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | MOR220302121062 | Proyecto de inversión | 1351012.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351012.83, modificado:1351012.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PATZCUARO, COLONIA LAZARO CARDENAS - 166315 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 166315 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.1, meta_modificada:1189.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA JIJILPAN Y CALLE CAMECUARO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA AMECAMECA DE LADO ORIENTE ESQUINA CON EL PARQUE Y LA AYUDANTIA DE LA , lon:-98.93340597, lat:18.85895342}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1351012.83 | 1351012.83 | 1351012.83 | 1351012.83 | 1351012.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-13-2022, contratista:TEXOCPALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1351012.83, importe_modificado:1351012.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.1}} | {2121062/proyecto_INICIO, 2121062/proyecto_PROCESO, 2121062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302123210 | Proyecto de inversión | 2092410.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092410.63, modificado:2092410.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE INVERNADEROS, COLONIA CUAUTLIXCO - 176734 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 176734 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INVERNADEROS COLONIA CUAUTLIXCO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CIPRESES, SOBRE AVENIDA INSURGENTES HACIA EL PONIENTE TOMAR LA AV. MIGUEL NEGRETE HASTA LA CALLE PRIMAVERA MANO IZQUIERA A TO, lon:-98.95038355, lat:18.84260638}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 2092410.63 | 2092410.63 | 2092410.63 | 2092410.63 | 2092410.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-21-2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION BRETON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2092410.63, importe_modificado:2092410.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {2123210/proyecto_PROCESO, 2123210/proyecto_INICIO, 2123210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402160394 | Proyecto de inversión | 2397017.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397017.96, modificado:2397017.96}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PIEDRA CORTADA DE LA CALLE SOLEDAD ANAYA, POBLADO DE TETELCINGO - 243241 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 243241 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1415.1, meta_modificada:1415.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD ANAYA INTERIOR SN COLONIA TETELCINGO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA EN EL SENTIDO DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL P, lon:-98.92855351, lat:18.87051851}} | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 2397017.96 | 2397017.96 | 2397017.96 | 2397017.96 | 2397017.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-25-2022, contratista:ARQUITECTURA, ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2397017.96, importe_modificado:2397017.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1415.1}} | {2160394/proyecto_PROCESO, 2160394/proyecto_INICIO, 2160394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402160929 | Proyecto de inversión | 182596.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182596.02, modificado:182596.02}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA, COLONIA NIÑO ARTILLERO - 245763 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 245763 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA NIÑO ARTILLERO, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE INGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SOBRE LA CARRETERA EXICO OAXACA EN SENTIDO OESTE A ESTE EN LA GASOLINERA PARA AGU, lon:-98.93464238, lat:18.81342528}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 182596.02 | 182596.02 | 182596.02 | 182596.02 | 182596.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-33-2022, contratista:GUADALUPE PEDRO ROBLES BONOLA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:182596.02, importe_modificado:182596.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.5}} | {2160929/proyecto_PROCESO, 2160929/proyecto_INICIO, 2160929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402161257 | Proyecto de inversión | 1687064.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687064.05, modificado:1687064.05}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LAZARO CARDENAS - 247417 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 247417 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:78, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62757 TIERRA LARGA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE 12 DE OCTUBRE, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA EN EL SENTIDO NORTE A SUR A LA ALTURA, lon:-98.94039274, lat:18.86260275}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 1687064.05 | 1687064.05 | 1687064.05 | 1687064.05 | 1687064.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-20-2022, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1687064.05, importe_modificado:1687064.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.0}} | {2161257/proyecto_INICIO, 2161257/proyecto_PROCESO, 2161257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402176219 | Proyecto de inversión | 20393038.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:7196519.06, modificado:7181750.16}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.019651905E7, modificado:1.018175015E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR XOCHIMILCATZINGO PARA CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR CENTENARIO, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS - 323424 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 323424 | S | 1449 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CASASANO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A SANTA INES Y CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA AL LA ALTURA DEL POBLADO DE CASASANO EN EL SENTIDO CUAUTLA A CUERNAV, lon:-98.96035945, lat:18.85181629}} | 2022-08-15 | 2022-12-27 | 20363500.31 | 20363500.31 | 20363500.31 | 20363500.31 | 20363500.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-E27-2022, contratista:ASSAD ZAVALA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2.036350031E7, importe_modificado:2.036350031E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2176219/proyecto_INICIO, 2176219/proyecto_PROCESO, 2176219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402176373 | Proyecto de inversión | 1571973.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571973.56, modificado:1571973.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ALDAMA, ROBLE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERRADA CAMPESINOS, COLONIA VICENTE GUERRERO - 323854 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 323854 | S | 488 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.9, meta_modificada:707.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA ROBLE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERRADA CAMPESINOS COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA AVIONETAS Y CALLE 21 DE MARZO, CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CU, lon:-98.96115542, lat:18.86342527}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 1571973.56 | 1571973.56 | 1571973.56 | 1571973.56 | 1571973.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-50-2022, contratista:GRUPO VASORVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1571973.56, importe_modificado:1571973.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:707.9}} | {2176373/proyecto_INICIO, 2176373/proyecto_PROCESO, 2176373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402176325 | Proyecto de inversión | 1220986.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220986.35, modificado:1220986.35}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES BALUARTE Y BELIZARIO DOMINGUEZ, COLONIA OTILIO MONTAÑO - 323719 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 323719 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BALUARTE Y BELIZARIO DOMINGUEZ COLONIA OTILIO MONTAÑO, 62746 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BALUARTE INTERIOR Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SOBRE AV REFORMA DE NORTE A SUR UN SEMAFORO ANTES DEL HOTEL VASCO A LA IZQUIE, lon:-98.94392492, lat:18.8149252}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 1220986.35 | 1220986.35 | 1220986.35 | 1220986.35 | 1220986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-53-2022, contratista:GRUPO VASORVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1220986.35, importe_modificado:1220986.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2176325/proyecto_PROCESO, 2176325/proyecto_INICIO, 2176325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402176340 | Proyecto de inversión | 245763.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245763.79, modificado:245763.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE,COLONIA LA BIZNAGA - 323741 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 323741 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BIZNAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE 16 DE SPTIEMBRE, CALLE LOS PINOS SOBRE LA CARRETERA MEXICO OAXACA A LA ALTURA DE LA GASOLINERA DE AGUA HEDIONDA AL SUR SOBR, lon:-98.93531651, lat:18.79526884}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 245763.79 | 245763.79 | 245763.79 | 245763.79 | 245763.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-55-2022, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:245763.79, importe_modificado:245763.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2176340/proyecto_INICIO, 2176340/proyecto_PROCESO, 2176340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302120698 | Proyecto de inversión | 1665336.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665336.9, modificado:1665336.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA AÑO DE JUAREZ - 164734 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 164734 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.0, meta_modificada:1902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA AÑO DE JUÁREZ, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE MORELOS ES UNA AVENIDA SECUNDARIA HACIA EL NORTE SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVA, lon:-98.9491233, lat:18.85248219}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1665336.9 | 1665336.9 | 1665336.9 | 1665336.9 | 1665336.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-11-2022, contratista:EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1665336.9, importe_modificado:1665336.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.0}} | {2120698/proyecto_PROCESO, 2120698/proyecto_INICIO, 2120698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302120929 | Proyecto de inversión | 1987920.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987920.35, modificado:1987920.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA AÑO DE JUAREZ - 165605 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 165605 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.6, meta_modificada:1737.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA AÑO DE JUÁREZ, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAMINEZ, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA DE LADO NORTE ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA, lon:-98.94661275, lat:18.85665514}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1987920.35 | 1987920.35 | 1987920.35 | 1987920.35 | 1987920.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-12-2022, contratista:EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1987920.35, importe_modificado:1987920.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.6}} | {2120929/proyecto_PROCESO, 2120929/proyecto_INICIO, 2120929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302123250 | Proyecto de inversión | 1311447.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311447.19, modificado:1311447.19}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PINOS, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 176880 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 176880 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.3, meta_modificada:1123.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AV. FERROCARRIL Y CALLE DE LA PAZ, SOBRE AV. INSURGENTES TOMAMOS LA CALZADA SANTA INES APROXIMADAMENTE A 500 MTS. AMANO IZQUIERDA LLEGAMOS A LA C, lon:-98.95824982, lat:18.8276273}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1311447.19 | 1311447.19 | 1311447.19 | 1311447.19 | 1311447.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-16-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SONISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1311447.19, importe_modificado:1311447.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.3}} | {2123250/proyecto_INICIO, 2123250/proyecto_PROCESO, 2123250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402161552 | Proyecto de inversión | 295610.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295610.57, modificado:242561.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE UNO, COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 248983 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 248983 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO AMAYUCA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA EN EL SENTIDO NORTE A SUR SOBRE LA LATERAL ANTES DE LLEGAR, lon:-98.91650422, lat:18.79865472}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 242561.68 | 242561.68 | 242561.68 | 242561.68 | 242561.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-32-2022, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:295610.57, importe_modificado:242561.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2161552/proyecto_FIN, 2161552/proyecto_PROCESO, 2161552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402161612 | Proyecto de inversión | 2271828.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271828.96, modificado:2271828.96}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PIEDRA CORTADA DE LA CALLE RIO FRIO, POBLADO DE TETELCINGO - 249549 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 249549 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1346.6, meta_modificada:1346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO FRIO INTERIOR SN COLONIA TETELCINGO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA A LA ALTURA DEL POBLADO DE TETELCINGO EN EL SENTIDO, lon:-98.92797415, lat:18.871686}} | 2022-09-19 | 2022-12-02 | 2271828.96 | 2271828.96 | 2271828.96 | 2271828.96 | 2271828.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-24-2022, contratista:ARQUITECTURA, ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2271828.96, importe_modificado:2271828.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1346.6}} | {2161612/proyecto_INICIO, 2161612/proyecto_PROCESO, 2161612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402170814 | Proyecto de inversión | 538696.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538696.26, modificado:538696.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 12 DE DICIEMBRE - 297121 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 297121 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.5, meta_modificada:237.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:83, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 62757 COLONIA 12 DE DICIEMBRE, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A CALDERON Y CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRANDO A UN COSTADO DE PLAZA ATRIOS ASOBRE LA AUTOPISTA MEXICO CUAUTLA HA, lon:-98.93453472, lat:18.8710248}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 538696.26 | 538696.26 | 538696.26 | 538696.26 | 538696.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-41-2022, contratista:PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:538696.26, importe_modificado:538696.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.5}} | {2170814/proyecto_INICIO, 2170814/proyecto_FIN, 2170814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402170862 | Proyecto de inversión | 599199.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599199.38, modificado:599199.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS FLORES PROLONGACION NIÑOS HEROES, COLONIA SANTA CRUZ - 297284 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 297284 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:CALLE CALLE DE LAS FLORES PROLONGACION NIÑOS HEROES COLONIA SANTA CRUZ, 62747 AMPLIACIÓN SANTA CRUZ, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE LINDA VISTA, SOBRE AV REFORMA A LA ALTURA DEL PARQUE BENITO JUAREZ H, lon:-98.93450648, lat:18.8383406}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 599199.38 | 599199.38 | 599199.38 | 599199.38 | 599199.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-26-2022, contratista:TEXOCPALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:599199.38, importe_modificado:599199.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2170862/proyecto_INICIO, 2170862/proyecto_PROCESO, 2170862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402170998 | Proyecto de inversión | 354000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354000.13, modificado:354000.13}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR 8 DE ENERO, COLONIA CUAUHTEMOC - 297704 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 297704 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.4, meta_modificada:125.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ANDADOR 8 DE ENERO COLONIA CUAUHTÉMOC, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE GONZALO PASTRANA Y CALLE ANTONIO RIVAPALACIO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA A LA ALTURA DEL AL UNIDAD HAB TETELCINGO SOBRE CALLE DE, lon:-98.9170761, lat:18.87168868}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 354000.13 | 354000.13 | 354000.13 | 354000.13 | 354000.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-30-2022, contratista:PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:354000.13, importe_modificado:354000.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.4}} | {2170998/proyecto_INICIO, 2170998/proyecto_FIN, 2170998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402171802 | Proyecto de inversión | 436712.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436712.79, modificado:436712.79}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE CERRADA DE LAS AGUILAS, COLONIA CUAUTLIXCO - 301989 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 301989 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE LAS AGUILAS INTERIOR SN COLONIA CUAUTLIXCO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA INEZ, ENTRE LA CALLE PALMA Y ANTIGUO CAMINO A SANTA INEZ COLONIA CUAUTLIXCO CUAUTLA M, lon:-98.95056594, lat:18.83292566}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 436712.79 | 436712.79 | 436712.79 | 436712.79 | 436712.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-37-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES, STES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:436712.79, importe_modificado:436712.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2171802/proyecto_INICIO, 2171802/proyecto_FIN, 2171802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402181212 | Proyecto de inversión | 1711755.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711755.48, modificado:1711755.48}} | REHABILITACION DEL CAIC ABEJITA, COLONIA VICENTE GUERRERO - 340248 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 340248 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.65, meta_modificada:648.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JUMILTEPEC Y CALLE CARLOS SALINAS, CALLE NIÑO ARTILLERO SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA DE LA ZONA CONOCIDA COMO A, lon:-98.95503936, lat:18.86476177}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 1711755.48 | 1711755.48 | 1711755.48 | 1711755.48 | 1711755.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-49-2022, contratista:PATRICIA JIMENEZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1711755.48, importe_modificado:1711755.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.65}} | {2181212/proyecto_INICIO, 2181212/proyecto_PROCESO, 2181212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302123306 | Proyecto de inversión | 2255611.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255611.79, modificado:2255611.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR DE DURAZNO, COLONIA PARAISO - 177106 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 177106 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.4, meta_modificada:1860.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DURAZNO COLONIA PARAÍSO, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE FLOR DE NARANJO Y CALLE FLOR DE CASTILLA, SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA JANTETELCO TOMAMOS A MANO DERECHA LA CALLE FLOR DE NARANJO A MANO IZQUIE, lon:-98.92818992, lat:18.82611956}} | 2022-08-01 | 2022-10-14 | 2255611.79 | 2255611.79 | 2255611.79 | 2255611.79 | 2255611.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-17-2022, contratista:TEXOCPALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2255611.79, importe_modificado:2255611.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.4}} | {2123306/proyecto_PROCESO, 2123306/proyecto_INICIO, 2123306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402160562 | Proyecto de inversión | 678202.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678202.43, modificado:678202.43}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SOLEDAD ANAYA, POBLADO DE TETELCINGO - 243968 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 243968 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD ANAYA INTERIOR SN COLONIA TETELCINGO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO DE TETELCINGO MORELOS, lon:-98.92833893, lat:18.87041698}} | 2022-08-11 | 2022-09-10 | 678202.43 | 678202.43 | 678202.43 | 678202.43 | 678202.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-29-2022, contratista:ARQUITECTURA, ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:678202.43, importe_modificado:678202.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2160562/proyecto_INICIO, 2160562/proyecto_PROCESO, 2160562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402160614 | Proyecto de inversión | 687709.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687709.86, modificado:565206.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO, COLONIA LA BIZNAGA - 244235 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 244235 | S | 147 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LA BIZNAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BIZNAGA CUAUTL, lon:-98.93556522, lat:18.79376477}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 565206.79 | 565206.79 | 565206.79 | 565206.79 | 565206.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-27-2022, contratista:TEXOCPALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:687709.86, importe_modificado:565206.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {2160614/proyecto_PROCESO, 2160614/proyecto_FIN, 2160614/proyecto_INICIO, 2160614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402170657 | Proyecto de inversión | 212525.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212525.26, modificado:212525.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 10 DE ABRIL, COLONIA OTILIO MONTAÑO - 296555 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 296555 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA OTILIO MONTAÑO, 62746 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, PARTIENDO DE AV REFORMA ESQ CON DOCTOR G PARRES HACIA EL ORIENTE CRUZANDO EL PUENTE SIGUIENDO SOBRE AV MORE, lon:-98.93818156, lat:18.82258828}} | 2022-09-14 | 2022-10-13 | 212525.26 | 212525.26 | 212525.26 | 212525.26 | 212525.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-47-2022, contratista:DAEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:212525.26, importe_modificado:212525.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2170657/proyecto_PROCESO, 2170657/proyecto_INICIO, 2170657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402171693 | Proyecto de inversión | 427732.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427732.34, modificado:427732.34}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE GIRASOLES COLONIA 12 DE DICIEMBRE - 301443 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 301443 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL A CALDERON Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, ENTRE LA CALLE CAMINO REAL A CALDERON Y CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA 12 DE DICIE, lon:-98.93828575, lat:18.87050956}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 427732.34 | 427732.34 | 427732.34 | 427732.34 | 427732.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-36-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES, STES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:427732.34, importe_modificado:427732.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2171693/proyecto_INICIO, 2171693/proyecto_FIN, 2171693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402171835 | Proyecto de inversión | 610881.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610881.53, modificado:610881.53}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA GABINO BARREDA, COLONIA EUSEBIO JAUREGUI - 302223 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 302223 | S | 1040 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA EUSEBIO JAUREGUI, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE GUIMAC Y CALLE HUAJOYUCA, SOBRE LA CALLE ANTIGUO CAMINO AL HOSPITAL EN EL ACENTAMIENTO CONOCIDO COMO CASAS GEO SANTA INE, lon:-98.96107932, lat:18.83124068}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 610881.53 | 610881.53 | 610881.53 | 610881.53 | 610881.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-38-2022, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:610881.53, importe_modificado:610881.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2171835/proyecto_INICIO, 2171835/proyecto_FIN, 2171835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402172172 | Proyecto de inversión | 769153.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769153.67, modificado:769153.67}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6 EN CALLE REFORMA AGRARIA Y DE 4 EN CALLE PABLO PEÑA VEGA Y PLAN DE AYALA, COLONIA PEÑA FLORES - 304155 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 304155 | S | 355 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE PABLO PEÑA VEGA CALLE PLAN DE AYALA, CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA PEÑA FLORES PALO VERDE, 62756 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE PABLO PEÑA VEGA, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CU, lon:-98.96828902, lat:18.86649953}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 769153.67 | 769153.67 | 769153.67 | 769153.67 | 769153.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-40-2022, contratista:GRUPO VASORVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:769153.67, importe_modificado:769153.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:646.0}} | {2172172/proyecto_FIN, 2172172/proyecto_PROCESO, 2172172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220202074911 | Acción | 210001.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210001.55, modificado:210001.55}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 52895 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 52895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.955265, lat:18.812788}} | 2022-04-26 | 2022-12-31 | 210001.55 | 210001.55 | 210001.55 | 210001.55 | 210001.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CUAU-ADQ-IND-FIII-001-2022, contratista:JOSE LUIS SANTANA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:210001.0, importe_modificado:210001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2074911/proyecto_INICIO, 2074911/proyecto_PROCESO, 2074911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302120672 | Proyecto de inversión | 1548118.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548118.19, modificado:1368510.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMINO REAL A CALDERÓN, COLONIA TIERRA LARGA - 164643 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 164643 | S | 151 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.18, meta_modificada:592.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:78, direccion:CALLE CAMINO REAL A CALDERON INTERIOR SN COLONIA TIERRA LARGA, 62757 TIERRA LARGA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROLONGACION TACAMBARO, SE ACCESA SOBRE LA AUTOPISTA MÉXICO CUAUTLA A LA ALTURA DEL CENTR, lon:-98.94456626, lat:18.86763839}} | 2022-06-22 | 2022-08-20 | 1368510.64 | 1368510.64 | 1368510.64 | 1368510.64 | 1368510.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-03-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1548118.19, importe_modificado:1548118.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.18}} | {2120672/proyecto_PROCESO, 2120672/proyecto_INICIO, 2120672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402169133 | Proyecto de inversión | 1011724.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011724.79, modificado:931246.57}} | COSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RIO FRIO, POBLADO DE TETELCINGO - 289556 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 289556 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO FRIO INTERIOR SN COLONIA TETELCINGO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA EN EL SENTIDO NORTE A SUR A LA ALTURA DEL POB, lon:-98.92794196, lat:18.871686}} | 2022-08-11 | 2022-09-10 | 931246.57 | 931246.57 | 931246.57 | 931246.57 | 931246.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-28-2022, contratista:ARQUITECTURA, ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1011724.79, importe_modificado:931246.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2169133/proyecto_INICIO, 2169133/proyecto_FIN, 2169133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402171016 | Proyecto de inversión | 1796130.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796130.92, modificado:1521667.31}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA, COLONIA VICENTE GUERRERO - 297805 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 297805 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVA COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA DE LAS AVIONETAS, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA EN EL TRAMO ENTRE AV AVIONESTAS Y CALLE 21 , lon:-98.96066685, lat:18.86180265}} | 2022-08-22 | 2022-11-04 | 1521667.31 | 1521667.31 | 1521667.31 | 1521667.31 | 1521667.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-23-2022, contratista:GRUPO VASORVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1796130.92, importe_modificado:1521667.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2171016/proyecto_INICIO, 2171016/proyecto_PROCESO, 2171016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402171237 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 298949 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 298949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.955265, lat:18.812788}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CUAU-ADQ-IND-FIII-003-2022., contratista:MACRINA ROBLEDO TERAN, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2171237/proyecto_INICIO, 2171237/proyecto_PROCESO, 2171237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402172217 | Proyecto de inversión | 782219.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782219.24, modificado:782219.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JACARANDAS Y TABACHINES. COLONIA TEPEYAC - 304285 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 304285 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS Y TABACHINES COLONIA TEPEYAC, 62746 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CERRADA BUGAMBILIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, PARTIENDO DE AV REFORMA ESQ CON DOCTOR G PARRES SOBRE STA CALLE HACIA EL ORIENTE PASANDO EL PUENTE Y, lon:-98.93414505, lat:18.82656803}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 782219.24 | 782219.24 | 782219.24 | 782219.24 | 782219.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-46-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES, STES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:782219.24, importe_modificado:782219.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2172217/proyecto_INICIO, 2172217/proyecto_PROCESO, 2172217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402176364 | Proyecto de inversión | 683933.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683933.8, modificado:683933.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VALERIO TRUJANO, COLONIA IZTACCIHUATL - 323821 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 323821 | S | 245 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA IZTACCIHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSE MARIA BUSTAMANTE, SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA EN EL SENTIDO DE SUR A NORTE A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALLE MA, lon:-98.90835952, lat:18.79914442}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 683933.8 | 683933.8 | 683933.8 | 683933.8 | 683933.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-56-2022, contratista:GRUPO VASORVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:683933.8, importe_modificado:683933.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {2176364/proyecto_PROCESO, 2176364/proyecto_INICIO, 2176364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402182819 | Proyecto de inversión | 997246.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:44000.0, modificado:828898.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953246.84, modificado:953246.02}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA MEXICO OAXACA, COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 345344 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 345344 | S | 447 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL CBTIS Y CARRETERA DISTRIBUIDOR VIAL LIBRAMIENTO CUAUTLA AMAYUCA, SOBRE LA CARRETERA MEXICO OAXACA PASANDO LA CALLE Y P, lon:-98.92220567, lat:18.7989135}} | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 1782144.51 | 1782144.51 | 1782144.51 | 1782144.51 | 1782144.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-62-2022, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:953246.02, importe_modificado:1782144.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}} | {2182819/proyecto_INICIO, 2182819/proyecto_FIN, 2182819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302123156 | Proyecto de inversión | 877938.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877938.22, modificado:877938.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIX FRANCO, COLONIA CASASANO - 176544 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 176544 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.52, meta_modificada:728.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FELIX FRANCO COLONIA CASASANO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, SOBRE LA CARRETERA CUATLA YAUTEPEC ENTRANDO POR LA AV. PRINCIPAL DEL POBLADO DE CASASANO AV. DEL LIC. BEN, lon:-98.96082688, lat:18.85132803}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 877938.22 | 877938.22 | 877938.22 | 877938.22 | 877938.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-06-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:877938.22, importe_modificado:877938.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.52}} | {2123156/proyecto_INICIO, 2123156/proyecto_PROCESO, 2123156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402161514 | Proyecto de inversión | 324896.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324896.15, modificado:308252.51}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO RAYON, COLONIA IZTACCIHUATL - 248703 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 248703 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.4, meta_modificada:162.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR SN COLONIA IZTACCIHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INDEPENDENCIA, SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA EN EL SENTIDO SUR A NORTE SOBRE LA LATERAL APENAS PASANDO, lon:-98.91082813, lat:18.79806344}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 308252.51 | 308252.51 | 308252.51 | 308252.51 | 308252.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-31-2022, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:324896.15, importe_modificado:308252.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.4}} | {2161514/proyecto_FIN, 2161514/proyecto_PROCESO, 2161514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402176379 | Proyecto de inversión | 756435.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756435.94, modificado:756435.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES PINGUICOS Y BUGAMBILIAS, COLONIA GABRIEL TEPEPA - 323869 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 323869 | S | 234 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PINGUICOSS Y BUGAMBILIAS COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SANTA MARIA, SOBRE LA CARRETERA EXICO OAXACA EN EL SENTIDO PONIENTE ORIENTE ADELANTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.94809125, lat:18.79388124}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 756435.94 | 756435.94 | 756435.94 | 756435.94 | 756435.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-52-2022, contratista:GRUPO VASORVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:756435.94, importe_modificado:756435.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2176379/proyecto_FIN, 2176379/proyecto_PROCESO, 2176379/proyecto_INICIO, 2176379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302123222 | Proyecto de inversión | 1823415.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823415.26, modificado:1823415.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LA ANGOSTURA, COLONIA EUSEBIO JAUREGUI - 176770 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 176770 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.9, meta_modificada:1603.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANGOSTURA COLONIA EUSEBIO JAUREGUI, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA PURISIMA, SOBRE AV. INSURGENTES TOMAMOS AV. SANTA INES HASTA LLEGAR A LA HACIENDA TOMAMOS A LA IZQUIERDA Y LUEGO A , lon:-98.96926443, lat:18.83002133}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1823415.26 | 1823415.26 | 1823415.26 | 1823415.26 | 1823415.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-15-2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION BRETON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1823415.26, importe_modificado:1823415.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.9}} | {2123222/proyecto_INICIO, 2123222/proyecto_PROCESO, 2123222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402161032 | Proyecto de inversión | 1291742.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291742.56, modificado:1203291.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA FERROCARIL Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA PEÑA FLORES - 246229 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 246229 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA PEÑA FLORES PALO VERDE, 62756 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE GRANJAS Y CALLE JACARANDAS, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA , lon:-98.97483222, lat:18.87064712}} | 2022-07-15 | 2022-09-27 | 1203291.83 | 1203291.83 | 1203291.83 | 1203291.83 | 1203291.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-14-2022, contratista:GABRIELA MARTINEZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1291742.56, importe_modificado:1203291.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {2161032/proyecto_INICIO, 2161032/proyecto_FIN, 2161032/proyecto_PROCESO, 2161032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402171240 | Proyecto de inversión | 394992.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394992.78, modificado:394992.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRESNAL Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FRANCISCO I MADERO - 298952 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 298952 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:128, direccion:CALLE FRESNAL COLONIA FRANCISCO I MADERO, 62742 AMPLIACIÓN FRANCISCO I. MADERO, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE FRESNAL Y AVENIDA DEL FERROCARRIL, DE NORTE A SUR AL TERMINO DE LA AV CIRCUNVALACION CONTINUANDO SOBRE AV DEL FERROCA, lon:-98.96240297, lat:18.80793022}} | 2022-09-14 | 2022-10-28 | 394992.78 | 394992.78 | 394992.78 | 394992.78 | 394992.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-48-2022, contratista:DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:394992.78, importe_modificado:394992.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {2171240/proyecto_FIN, 2171240/proyecto_PROCESO, 2171240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402172206 | Proyecto de inversión | 437815.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437815.17, modificado:437815.17}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LA BIZNAGA - 304256 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 304256 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BIZNAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA TLAYECAC A LA ALTURA DE LA GASOLINERA DE AGUA HEDIONDA HACIA EL SUR SE TOMA , lon:-98.93542799, lat:18.7949854}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 437815.17 | 437815.17 | 437815.17 | 437815.17 | 437815.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-39-2022, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:437815.17, importe_modificado:437815.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2172206/proyecto_PROCESO, 2172206/proyecto_FIN, 2172206/proyecto_INICIO, 2172206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220202075345 | Acción | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 55978 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 55978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.955265, lat:18.812788}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CUAU-SERV-IND-FIII-002-2022, contratista:AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES, S.C.,, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2075345/proyecto_INICIO, 2075345/proyecto_PROCESO, 2075345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302120915 | Proyecto de inversión | 1204871.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204871.72, modificado:1204871.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMIN, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 165552 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 165552 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.2, meta_modificada:1022.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PRIVADA DE LOS PINOS Y CALLE REVOLUCION, SOBRE LA CALZADA SANTA INES DERIVA HACIA LA CALLE SECUNDARIA PINOS 2 CUADRAS ESQUINA CON JARDIN DE NI, lon:-98.95405167, lat:18.82477344}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1204871.72 | 1204871.72 | 1204871.72 | 1204871.72 | 1204871.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-08-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1204871.72, importe_modificado:1204871.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.2}} | {2120915/proyecto_PROCESO, 2120915/proyecto_INICIO, 2120915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220302124592 | Proyecto de inversión | 1962717.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962717.16, modificado:1962717.16}} | REHABILITACION DEL CENDI EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, CENTRO HISTORICO - 183079 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 183079 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.45, meta_modificada:648.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL MARIANO RAMIREZ FERRARA 15 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 62740 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ABAD RIVERA, CALLE JOSE MARIA AGUAYO EL CADI PROFRA. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEO ESTA UBICADO EN EL , lon:-98.95342975, lat:18.81492547}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 1962717.16 | 1962717.16 | 1962717.16 | 1962717.16 | 1962717.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-O5-2022, contratista:PAVIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y DISEÑOSJOSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1962717.16, importe_modificado:1962717.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.45}} | {2124592/proyecto_PROCESO, 2124592/proyecto_INICIO, 2124592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402160596 | Proyecto de inversión | 769482.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769482.21, modificado:769482.21}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MANANTIALES, COLONIA IZTACCIHUATL - 244160 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 244160 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MANANTIALES INTERIOR SN COLONIA IZTACCIHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO AMAYUCA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE EL LIBRAMIENTO AMAYUCA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE D, lon:-98.91415943, lat:18.79614384}} | 2022-08-22 | 2022-11-04 | 769482.21 | 769482.21 | 769482.21 | 769482.21 | 769482.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-22-2022, contratista:GRUPO VASORVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:769482.21, importe_modificado:769482.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {2160596/proyecto_INICIO, 2160596/proyecto_PROCESO, 2160596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402168110 | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 283939 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 283939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.955265, lat:18.812788}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CUAU-SERV-IND-FIII-001-2022., contratista:DESARROLLO Y MANTENIIENTO ATMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2168110/proyecto_PROCESO, 2168110/proyecto_INICIO, 2168110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402171287 | Proyecto de inversión | 180837.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180837.72, modificado:180837.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE UNO, CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DOS, COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 299148 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 299148 | S | 238 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE UNO CALLE DOS, CALLE LIBRAMIENTO COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBRAMIENTO AMAYUCA, EN EL SENTIDO NORTE A SUR SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA AMAYUCA EN LA , lon:-98.91649396, lat:18.79821866}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 180837.72 | 180837.72 | 180837.72 | 180837.72 | 180837.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-43-2022, contratista:GRUPO VASORVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:180837.72, importe_modificado:180837.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2171287/proyecto_FIN, 2171287/proyecto_PROCESO, 2171287/proyecto_INICIO, 2171287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402172188 | Proyecto de inversión | 20021319.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.00213194E7, modificado:2.00213194E7}} | AMPLIACION DE 4 A 8 CARRILES DE LA CARRETERA MEXICO OAXACA, COLONIA PLAN DE AYALA - 304197 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 304197 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13762.0, meta_modificada:13762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE DEL CBTIS 76, CARRETERA MEXICO COAXACA HACIA EL ORIENTE DE CUAUTLA SALIDA A OAXACA A LA ALTURA DE LA CALLE DEL CB, lon:-98.92991861, lat:18.80246674}} | 2022-07-06 | 2022-12-02 | 20021319.4 | 20021319.4 | 20021319.4 | 20021319.4 | 20021319.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-LP-10-2022, contratista:PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:2.00213194E7, importe_modificado:2.00213194E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13762.0}} | {2172188/proyecto_INICIO, 2172188/proyecto_PROCESO, 2172188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402176311 | Proyecto de inversión | 478705.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478705.55, modificado:478705.55}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO, COLONIA PEÑA FLORES - 323687 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 323687 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA PEÑA FLORES PALO VERDE, 62756 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE FELIPE NERI, CALLE PABLO PEÑA VEGA SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA DEL PO, lon:-98.96891063, lat:18.86911782}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 478705.55 | 478705.55 | 478705.55 | 478705.55 | 478705.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-51-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:478705.55, importe_modificado:478705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2176311/proyecto_INICIO, 2176311/proyecto_PROCESO, 2176311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402176836 | Proyecto de inversión | 745850.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745850.49, modificado:745850.49}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PUENTE SANTA MARIA, COLONIA BENITO JUAREZ - 325791 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 325791 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.25, meta_modificada:29.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REFORA COLONIA BENITO JUÁREZ, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE JUAN IGNACIO TABOADA, PARTIENDO DE AV REFORMA ESQ. CON DOCTOR G PARRES HACIA EL ORIENTE POR G PARRES CRUZANDO EL PUENTE Y SIGU, lon:-98.93315315, lat:18.81829622}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 745850.49 | 745850.49 | 745850.49 | 745850.49 | 745850.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-54-2022, contratista:EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:745850.49, importe_modificado:745850.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.25}} | {2176836/proyecto_INICIO, 2176836/proyecto_PROCESO, 2176836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | MOR220402181258 | Proyecto de inversión | 1442639.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442639.81, modificado:1523118.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PREPARACION PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO CBTIS DISTRIBUIDOR VIAL, COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 340365 | 17 | Morelos | 6 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautla | 340365 | S | 1478 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL CEBTIS Y CARRETERA LIBRAMIENTO CUAUTLA AMAYUCA, AL ORIENTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA MEXICO OAXACA EN EL TRAMO C, lon:-98.92167313, lat:18.79815624}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 1523118.3 | 1523118.3 | 1523118.3 | 1523118.3 | 1523118.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-OP-FIII-AD-57-2022, contratista:PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:1442640.08, importe_modificado:1523118.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {2181258/proyecto_FIN, 2181258/proyecto_INICIO, 2181258/proyecto_PROCESO, 2181258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones